## 成员名单
卡汇平台V_1.0成员名单
序号 | 角色 | 职责 | 人员
1 | 产品 | 卡汇平台V_1.0产品原型设计及业务逻辑规划 | 葛东杰
2 | UI | 卡汇平台V_1.0 页面设计 | 刘冬琦&王旸雪
3 |  | 卡汇平台宣传页面 设计 | 刘冬琦
4 | 前端 | 卡汇平平V_1.0 前端页面开发 | 杨俊&周贤飞
5 |  | 卡汇平台宣传页面开发 | 杨俊
6 | 开发 | 数据库搭建 | 郑文超
7 |  | 接口调用 | 周伟
8 |  | 卡汇平台V_1.0后端系统开发 | 郑文超&许王伟
9 | 测试 | 卡汇平台V_1.0测试 | 朱晓顺
10 | 发布 | 系统发布上线

## 时间计划
卡汇平台V_1.0开发时间计划
阶段 | 持续时间 | 7月第二周 | [6 empty] | 7月第三周 | [6 empty] | 7月第四周
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 需要确定各节点与里程碑，定同步测试的时间
前端 | bar: 7月第二周 11 to 7月第二周 15
开发 | bar: 7月第二周 11 to 7月第二周 15; 7月第三周 18 to 7月第三周 22
测试
发布
合计

## 功能权重
编号 | 一级菜单 | 功能名 | 权重 | 备注
1 | 登入页 | 用户名，密码 | 5级 | 用户登入
2 | 登入页 | 验证码 | 4级 | 防止恶意操作
3 | 登入页 | 忘记密码 | 2级 | 利用注册手机或邮箱进行密码修改
4 | 登入页 | 注册账户 | 5级 | 新用户注册
5 | 话费充值 | 号码输入 | 5级 | 确认用户是否试用正确手机号
6 | 话费充值 | 充值面额 | 5级 | 给用户提供充值面额的选择，并根据面额展示对应的价格
7 | 话费充值 | 立即付款 | 5级 | 根据用户提交的价位，提交到支付宝支付页面，并判断最终是否支付成功。
8 | 流量充值 | 号码输入，选择充值包，立即付款 | 4级 | 各模块需求同话费充值
9 | 油卡充值 | 油卡种类，号码输入，选择充值包，立即付款 | 5级 | 同话费充值
10 | 充值记录 | 时间选择，交易类型 | 4级 | 为用户提供时间筛选，为用户提供交易类型筛选
11 | 充值记录 | 交易状态 | 4级 | 为用户提供交易状态筛选
12 | 充值记录 | 数据展现 | 4级 | 根据用户筛选的展现对应数据
13 | 账户信息 | 修改密码 | 2级 | 修改账户密码
14 | 账户信息 | 修改手机号 | 2级 | 修改注册的手机号
15 | 账户信息 | 修改邮箱 | 2级 | 修改注册的邮箱
16 | 账户信息 | 个人信息编辑 | 1级 | 让用户提交自己的个人信息
17 | 常见问题 | 常见问题 | 5级 | 展示用户疑问比较多的内容和解答方案
18 | 账户注册 | 用户名 | 5级 | 输入新用户名
19 | 账户注册 | 设置密码 | 5级 | 输入新密码
20 | 账户注册 | 确认密码 | 5级 | 输入相同密码
21 | 账户注册 | 手机号 | 3级 | 输入注册手机号绑定账户
22 | 账户注册 | 手机验证码 | 3级 | 输入手机收到的验证码
23 | 账户注册 | 邮箱绑定 | 3级 | 输入注册邮箱绑定账户
24 | 账户注册 | 用户注册协议 | 5级 | 与用户达成注册协议
25 | 忘记密码 | 手机找回 | 2级 | 根据绑定的注册手机，修改密码
26 | 忘记密码 | 邮箱找回 | 2级 | 根据绑定的邮箱，修改密码
27 | 邮箱贺件 | 邮箱贺件 | 1级 | 向注册邮箱发送注册成功信息
28 | 密码重置邮件 | 密码重置邮件 | 2级 | 向注册邮箱发送密码修改信息
29 | 手机验证码短信 | 手机验证码短信 | 2级 | 向注册手机发送验证码信息
运营端
1 | 商品发布 | 商品发布 | 3级 | 对接用户端，可发布商品
2 | 订单记录 | 订单记录 | 5级 | 查看用户的订单记录，并操作订单状态
静态页面
1 | 卡汇网首页 | 页面宣传 | 5级 | UI及前端即可