## 积分互通平台APP_V1.0功能列表
积分互通平台APP_V1.0功能列表
编号 | 子系统 | 所属模块 | 功能点 | 备注
用户端
| 账户体系 | 注册登录 | 用户注册
用户登录
员工登录
手机找回
| 用户中心 | 用户中心首页 | 欢迎信息
积分余额
合作商户
|  | 账户管理 | 个人资料
关联账户列表
添加关联账户
修改密码
交易密码
手机验证
收货地址
设置默认收货地址
|  | 积分明细 | 累积积分明细
在途积分明细
可用积分明细
积分使用明细
|  | 积分互换 | 积分转入
积分转出
|  | 积分充值 | 充值记录
积分券充值
|  | 我的订单 | 订单查询
订单支付
取消订单
确认收货
申请退款
申请退货
申请换货
|  | 我的收藏 | 收藏商品列表
取消收藏
| 首页 | 广告展示 | banner广告
促销广告
新品上架
商品楼层
s

## 汇积分pc_V1.0功能列表
1.0功能清单
编号 | 所属模块 | 功能点 | 开发人 | 工期（含自测） |  | 完成度 | 备注
1 | 资源管理 | 资源列表 | 高策 | 1 | 0.5
2 |  | 资源检索 | 高策 | 1 | 0.5
3 |  | 添加资源 | 高策 | 1 | 0.5
4 |  | 编辑资源 | 高策 | 1 | 0.5
5 |  | 删除资源 | 高策 | 0.5 | 0.5
6 | 角色管理 | 角色列表 | 高策 | 1 | 0.5
7 |  | 角色查询 | 高策 | 0.5 | 0.5
8 |  | 角色增加 | 高策 | 0.5 | 0.5
9 |  | 角色修改 | 高策 | 1 | 0.5
10 |  | 删除角色 | 高策 | 0.5 | 0.5
11 | 权限管理 | 权限分配 | 高策 | 2 | 1.5
6.5
12 | 操作员管理 | 用户列表展示 | 郑文超 | 1 | 1
13 |  | 查询 | 郑文超 | 1 | 0.5
14 |  | 重置查询 | 郑文超 | 0.5 | 0.5
15 |  | 新增操作员 | 郑文超 | 1 | 1
16 |  | 编辑操作员 | 郑文超 | 1 | 0.5
17 |  | 禁用操作员 | 郑文超 | 0.5 | 0.5
18 |  | 重置密码 | 郑文超 | 0.5 | 0.5
19 | 修改密码 | 修改密码 | 郑文超 | 1 | 0.5
20 | 认证中心 | 登录 | 郑文超 | 1 | 0.5
21 |  | 登出 | 郑文超 | 0.5 | 0.5
22 | 拦截器 | 验证用户登录 | 郑文超 | 2 | 1.5
7.5
23 | 数据库初始化 | 后台程序 | 王凯棋 | 1 | 1
24 |  | 界面制作 | 王凯棋 | 1 | 1
25 |  | 数据库脚本 | 王凯棋 | 0.5 | 0.5
26 |  | 初始化完成重启功能 | 王凯棋 | 0.5 | 0.5
27 |  | 前后台交互程序 | 王凯棋 | 1 | 1
28 | 资源、数据初始化 | 后台程序 | 王凯棋 | 1 | 1
29 |  | 界面制作 | 王凯棋 | 1 | 1
30 |  | 前后台交互程序 | 王凯棋 | 1 | 1
31 | 其他 | 初始化日志等 | 王凯棋 | 1 | 1
32 |  | 自测 | 王凯棋 | 2 | 2
10
33 | 系统参数设置 | fastdfs服务链接测试 | 郭凯 | 1 | 1
34 |  | 保存logo图片 | 郭凯 | 1 | 0.5
35 |  | 修改logo图片 | 郭凯 | 1 | 0.5
36 |  | 用户创建时初始化皮肤参数 | 郭凯 | 1 | 1
37 |  | 用户修改皮肤参数 | 郭凯 | 1 | 1
38 |  | 整合其他模块测试 | 郭凯 | 1 | 1
5
33 | 日志管理，清理测试数据 | 添加日志 | 邵晓兴 | 2 | 1
34 |  | 日志列表 | 邵晓兴 | 2 | 1
35 |  | 清理测试数据 | 邵晓兴 | 2 | 2
该项目功能开发需要：10天/人

## 积分互通平台_V1.0时间计划 (hidden)
项目名称_版本号时间计划
阶段 | 持续时间（天） | 第一周 | 1月第一周 | [6 empty] | 1月第二周 |  |  | 第三周 |  |  |  | 1月第三周 | [6 empty] | 1月第四周
|  | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
视觉设计 | bar: 第一周 20 to 1月第一周 18
前端切图&js交互 | bar: 1月第一周 17 to 1月第一周 19; 1月第二周 22 to 第三周 26
DB设计 | bar: 1月第一周 15
项目开发 | bar: 1月第一周 16 to 1月第一周 19; 1月第二周 22 to 第三周 26; 1月第三周 29 to 1月第三周 30
项目测试 | bar: 1月第三周 31 to 1月第三周 2; 1月第四周 5
项目发布 | bar: 1月第四周 6
阶段 | 持续时间（天） | 第一周 20: 第一周; 1月第一周 15: 2月第一周; 1月第二周 22: 2月第二周; 第三周 25: 第三周; 1月第三周 29: 2月第三周; 1月第四周 5: 2月第四周
|  | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
视觉设计 | bar: 第一周 20 to 2月第一周 18
前端切图&js交互 | bar: 2月第一周 17 to 2月第一周 19; 2月第二周 22 to 第三周 26
DB设计 | bar: 2月第一周 15
项目开发 | bar: 2月第一周 16 to 2月第一周 19; 2月第二周 22 to 第三周 26; 2月第三周 29 to 2月第三周 30
项目测试 | bar: 2月第三周 31 to 2月第三周 2; 2月第四周 5
项目发布 | bar: 2月第四周 6

## 汇积分pc_V1.0时间计划 (hidden)
汇积分v1.0_版本号时间计划
阶段 | 持续时间（天） | 第一周 | 1月第二周 |  |  |  | 1月第三周 |  |  | 第三周 |  |  |  | 1月第四周 | [6 empty] | 2月第一周 | [6 empty] | 2月第三周
|  | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
视觉设计 | bar: 第一周 20 to 1月第二周 16; 1月第三周 19 to 第三周 23; 1月第四周 26 to 1月第四周 30
前端切图&js交互 | bar: 第三周 22 to 第三周 23; 1月第四周 26 to 2月第一周 4
DB设计 | bar: 1月第二周 15 to 1月第二周 16
项目开发 | bar: 1月第二周 15 to 1月第二周 16; 1月第二周 18 to 2月第一周 7
项目测试 | bar: 2月第一周 8 to 2月第三周 14
项目发布 | bar: 2月第三周 15 to 2月第三周 16

## 汇积分_V1.0成员名单 (hidden)
汇积分_v1.0成员名单
序号 | 角色 | 职位 | 职责 | 汇购对接人 | 汇金宝对接人
1 | 产品 | 产品设计 | 产品需求、原型、项目跟进 | 高松、马毓敏
3 | 视觉 | 视觉设计 | 所有视觉设计 | 李静丽
4 | 前端 | 前端切图 | 所有前端页面切图、开发 | 曾利峰
5 |  | 前端开发 | 所有前端页面切图、开发 | 曾利峰
6 | 开发 | 数据库设计 | 数据库设计 | 邢立军
7 |  | 开发工程师 | 所有功能点开发 | 邢立军
10 | 测试 | 功能测试 | 功能测试 | 李燕琦、余薇
12 | 发布 | 系统发布 | 系统发布 | 商水航