## 积分互通平台APP_V1.0功能列表
积分互通平台APP_V1.0功能列表
编号 | 子系统 | 所属模块 | 功能点 | 备注
用户端
| 账户体系 | 注册登录 | 用户注册
用户登录
员工登录
手机找回
| 用户中心 | 用户中心首页 | 欢迎信息
积分余额
合作商户
|  | 账户管理 | 个人资料
关联账户列表
添加关联账户
修改密码
交易密码
手机验证
收货地址
设置默认收货地址
|  | 积分明细 | 累积积分明细
在途积分明细
可用积分明细
积分使用明细
|  | 积分互换 | 积分转入
积分转出
|  | 积分充值 | 充值记录
积分券充值
|  | 我的订单 | 订单查询
订单支付
取消订单
确认收货
申请退款
申请退货
申请换货
|  | 我的收藏 | 收藏商品列表
取消收藏
| 首页 | 广告展示 | banner广告
促销广告
新品上架
商品楼层
s

## 积分互通平台_V1.0时间计划 (hidden)
项目名称_版本号时间计划
阶段 | 持续时间（天） | 第一周 | 1月第一周 | [6 empty] | 1月第二周 |  |  | 第三周 |  |  |  | 1月第三周 | [6 empty] | 1月第四周
|  | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
视觉设计 | bar: 第一周 20 to 1月第一周 18
前端切图&js交互 | bar: 1月第一周 17 to 1月第一周 19; 1月第二周 22 to 第三周 26
DB设计 | bar: 1月第一周 15
项目开发 | bar: 1月第一周 16 to 1月第一周 19; 1月第二周 22 to 第三周 26; 1月第三周 29 to 1月第三周 30
项目测试 | bar: 1月第三周 31 to 1月第三周 2; 1月第四周 5
项目发布 | bar: 1月第四周 6
阶段 | 持续时间（天） | 第一周 20: 第一周; 1月第一周 15: 2月第一周; 1月第二周 22: 2月第二周; 第三周 25: 第三周; 1月第三周 29: 2月第三周; 1月第四周 5: 2月第四周
|  | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
视觉设计 | bar: 第一周 20 to 2月第一周 18
前端切图&js交互 | bar: 2月第一周 17 to 2月第一周 19; 2月第二周 22 to 第三周 26
DB设计 | bar: 2月第一周 15
项目开发 | bar: 2月第一周 16 to 2月第一周 19; 2月第二周 22 to 第三周 26; 2月第三周 29 to 2月第三周 30
项目测试 | bar: 2月第三周 31 to 2月第三周 2; 2月第四周 5
项目发布 | bar: 2月第四周 6

## 产品组
汇购科技APP端功能报价单
序号 | 子系统 | 所属模块 | 功能点 | 功能解释
app端
| 引导页 |  | 介绍app引导用户（一般为3张） | 用户登陆APP首页之前显示的欢迎页，可做广告位
1 | 账户体系 | 注册登录 | 账户 | 用户名/手机号/邮箱（暂时只有手机号）
|  |  | 密码 | 用户密码
|  |  | 忘记密码 | 找回密码
|  |  | 注册账户（手机号码） | 注册汇积分账户
|  |  | 密码 | 注册时输入密码
|  |  | 再次输入密码 | 注册时再次输入密码
|  |  | 输入验证码 | 登陆、注册、转入、转出时要求输入验证码
|  |  | 注册协议 | 注册用户激活（工作人员已在汇积分后台对该用户 进行注册，用户使用平台前需进行激活）
2 |  | 首页 | 搜索 ，签到， | 首页商品搜索（能否活动也能按关键词进行搜索） 用户进行签到可获得成长值等奖励
|  |  | 广告位 | 平台自身广告或合作方广告投放区域
|  |  | 商品模块分类（油卡、话费、点券…） | 产品分类入口，包括各类虚拟产品实物产品
|  |  | 热门或头条 | 平台热门新闻或者产品广告投放区
|  |  | 热销商品，特色商品等模块 游戏模块 | 运营营销模块，各类赚积分，花积分游戏
3 | 前台相关 | 汇积分 | 渠道列表 | 全部互通渠道的列表展示
|  |  | 积分转入（填写转入信息，选择转入账户，确认并验证支付，转入结果） | 将互通平台的会员积分转到汇积分
|  |  | 积分转出（积分转出到各渠道，确认转账信息，转出结果） | 将汇积分转成互通平台的会员积分
4 |  | 花积分 | 搜索 | 商城商品搜索框
|  |  | 搜索结果页面 | 商城商品搜索结果页
|  |  | 商品详情 | 商城商品详情页，包括（商品详情、评价、参数、 常见问题、支付帮助等页面）
|  |  | 购物车 立即购买 | 商品加入购物车功能、立即购买
|  |  | 提交订单 | 提交订单产生订单
|  |  | 订单支付 | 用积分或积分+现金模式进行支付
|  |  | 分享给朋友 | 通过QQ、微信、微博等主流社交软件将商品或者活动分享给好友
5 | 用户中心 | 我 | 账户信息 | 绑定账户，身份证绑定，身份信息：姓名，性别
|  |  | 积分余额 | 积分明细，永久积分，奖励积分
|  |  | 我的优惠券 | 可用优惠券、过期优惠券、已用优惠券
|  |  | 会员等级特权信息 | 会员的成长值决定会员等级 会员等级决定改会员所 能享受到的权益
|  |  | 邀请有奖 | 邀请好友注册汇积分获得奖励（做成三级分销）
|  |  | 我的信息完善 | 姓名、手机号、身份证、银行卡号认证（后期可能会加邮箱等）
|  |  | 我的信息查看 | 同上信息的查看
6 |  | 设置 | 修改登录密码 | 常规功能
设置支付密码
修改支付密码
设置身份信息
清除本地缓存
意见反馈
关于汇积分
版本更新
客服电话
7 |  | 我的绑定账户 | 绑定账户明细 | 汇积分互通平台账户列表
|  |  | 绑定账户 | 汇积分互通平台已绑定账户列表
8 |  | 我的积分 | 我的积分明细 | 所有明细、转入明细、转出明细、活动明细列表
9 |  | 我的订单 | 我的订单列表 | 用户购物消费产生订单列表：全部订单、已付款、 未付款、已完成订单
|  |  | 订单支付 | 订单支付页面（积分支付或积分+现金支付）
10 |  | 我的收货地址 | 收货地址列表 | 用户全部收货地址查看
|  |  | 新增收货地址 | 新增收货地址
|  |  | 设置默认收货地址 | 设置默认收货地址
11 |  | 我的收藏 | 我的收藏列表 | 收藏列表查看
|  |  | 取消收藏 | 取消收藏
12 |  | 我的消息 | 我的消息列表 | 站内信，系统发送消息给用户，在个人中心可查看
|  |  | 删除消息 | 删除“我的消息”
13 |  | 无网络提示
备注：底部栏统一为 首页，花积分，汇积分， 我（即个人中心）
不开发APP后台报价：
14 | 后台开发 | 广告位管理 | 首页广告位后端上传管理
|  | 会员等级管理 | 会员体系¦会员特权¦会员等级后端管理
|  | 清除缓存 | 清除本地缓存
|  | 积分接口 | 积分转入接口¦积分转出接口¦积分计算规则¦积分绑定
|  | 消息管理 | 管理整站信息
开发APP后台报价：