## Sheet1
阶段 |  | 交付品 | 责任人 | 时间 | 备注
产品设计 | 1 | 原型 | 吴小芳 | 2016-05-24 | 产品原型
| 2 | DEMO | 吴小芳 | 2016-05-24 | 产品原型demo
| 3 | 重要业务逻辑说明 | 吴小芳 | 2016-05-25 | 流程图以及状态图，功能描述以及介绍
| 4 | 系统功能列表 | 吴小芳 | 2016-05-24
| 5 | 项目计划 | 吴小芳 | 2016-05-25 | 系统功能列表以及详细的排期
系统设计 | 6 | UI设计 | 何秀秀 | 2016-06-03
| 7 | 系统详细设计包含接口规范等 | 邢立军 暂定 | 2016-05-27
| 8 | 数据库设计 包含附录 记录变更 | 杨康 | 2016-06-13
| 9 | 开发环境配置手册 | 杨康 | 2016-06-01
| 10 | 评审记录 | 杨康 | 2016-05-31
系统开发 | 11 | 源代码 | 杨康 | 2016-06-13
| 12 | 测试用例 | 缪仁盖 | 2016-06-13
| 13 | 系统部署手册 | 杨康 | 2016-06-01
测试 | 14 | 测试报告（功能 性能 安全 50tps 300w订单数 100商户） | 缪仁盖 | 2016-06-21
| 15 | 操作手册 | 缪仁盖 | 2016-06-21
| 16 | 测试环境说明 | 缪仁盖 | 6月20号
部署 | 17 | 生产环境说明 | 商水航 | 2016-06-21