## 按优先级汇总
行标签 | 计数项:Key
次要 | 1
一般 | 49
重要 | 5
总计 | 55

## 按解决状态汇总
行标签 | 计数项:Key
开放 | 2
已关闭 | 50
已解决 | 1
重新打开 | 2
(空白)
总计 | 55

## 按解决结果
行标签 | 计数项:Key
未解决 | 4
无需修复 | 5
已修复 | 46
(空白)
总计 | 55

## general_report
项目 | Key | 主题 | 问题类型 | 描述 | 状态 | 优先级 | 解决结果 | 经办人 | 报告人 | 创建 | 最近查看的 | 更新 | 解决 | 影响版本 | 模块 | 图像 | 环境
积分模块系统 | JF-55 | 中间数据查看页面shoppingDate数据显示错误 | 缺陷 | 【操作步骤】：查询tony用户的中间数据，查询到XF:shoppingDate 属性值 【预期结果】：显示消费的日期（列出） 【实际结果】：显示错误，见图 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 19/十一月/14 4:42 下午 | 20/十一月/14 1:38 下午 | 20/十一月/14 1:38 下午 | 19/十一月/14 5:18 下午 | 0.1 | 计算管理 | _thumb_15100.png | firefox26.1
积分模块系统 | JF-54 | 积分调整页面调整成功后，数据未清空，建议清空防止重复提交 | 缺陷 | 【操作步骤】：积分调整页面点击调整按钮提示成功后，页面显示 【预期结果】：建议清空调整分值（防止重复提交） 【实际结果】：点 调整按钮 两次，提交两次 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 19/十一月/14 2:36 下午 | 20/十一月/14 11:18 上午 | 20/十一月/14 11:18 上午 | 19/十一月/14 4:58 下午 | 0.1 | 账户管理 |  | firefox26.1
积分模块系统 | JF-53 | 模板下的规则已作废，删除模板时提示有在使用的规则 | 缺陷 | 【操作步骤】：规则模板下的规则已全部作废（或已过期，不在有效期内），点击删除 【预期结果】：弹出确认提示删除信息，并可以删除成功 【实际结果】：无法删除成功 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 18/十一月/14 5:34 下午 | 20/十一月/14 11:17 上午 | 20/十一月/14 11:17 上午 | 19/十一月/14 2:07 下午 | 0.1 | 规则管理 |  | firefox26.1
积分模块系统 | JF-52 | 删除有规则的模板时，提示信息重复 | 缺陷 | 【操作步骤】：积分模板下有在有效期内的规则，点击删除时， 【预期结果】：提示无法删除（如图中2提示） 【实际结果】：有两个提示，见图 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 18/十一月/14 5:32 下午 | 20/十一月/14 2:26 下午 | 20/十一月/14 2:26 下午 | 19/十一月/14 5:01 下午 | 0.1 | 账户查询 | _thumb_15029.png | firefox26.1
积分模块系统 | JF-51 | 积分查询页面的调整积分操作，建议用蓝色显示 以示区别 | 缺陷 | 【操作步骤】：积分查询页面积分调整操作 【预期结果】：建议用蓝色显示字体 以示区别（可操作） 【实际结果】：黑色显示 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 18/十一月/14 5:04 下午 | 20/十一月/14 11:08 上午 | 20/十一月/14 11:08 上午 | 19/十一月/14 10:40 上午 | 0.1 | 账户查询 | _thumb_15028.png | firefox26.1
积分模块系统 | JF-50 | 规则管理点击升级 升级页面为空 见图 | 缺陷 | 【操作步骤】：规则管理页面，点击记录的升级按钮 【预期结果】：到升级页面，显示正常 【实际结果】：升级页面为空 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 18/十一月/14 4:57 下午 | 19/十一月/14 2:15 下午 | 19/十一月/14 2:15 下午 | 19/十一月/14 10:48 上午 | 0.1 | 规则管理 | _thumb_15027.png | firefox26.1
积分模块系统 | JF-49 | 规则管理页面点击升级按钮报500错误 | 缺陷 | 【操作步骤】：规则管理页面，点击记录的升级按钮 【预期结果】：到升级页面 【实际结果】：报500错误 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 18/十一月/14 3:27 下午 | 19/十一月/14 2:15 下午 | 19/十一月/14 2:15 下午 | 19/十一月/14 10:42 上午 | 0.1 | 规则管理 |  | firefox26.1
积分模块系统 | JF-48 | 计算日志查看页面，查询条件默认为当天，查询不到当天的数据 | 缺陷 | 【操作步骤】：计算日志查看页面，查询条件起止时间默认为当天 点击查询 【预期结果】：查询到当天的数据 【实际结果】：查询不到数据 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 18/十一月/14 3:04 下午 | 20/十一月/14 11:08 上午 | 20/十一月/14 11:08 上午 | 18/十一月/14 4:17 下午 | 0.1 | 计算管理 |  | firefox26.1
积分模块系统 | JF-47 | 规则管理页面点击新增规则时，报500错误 | 缺陷 | 【操作步骤】：规则管理页面，点击新增规则 【预期结果】：弹出新增页面 【实际结果】：报500错误 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 18/十一月/14 3:02 下午 | 19/十一月/14 2:14 下午 | 19/十一月/14 2:14 下午 | 19/十一月/14 9:25 上午 | 0.1 | 计算管理 | _thumb_15026.png | firefox26.1
积分模块系统 | JF-46 | 计算日志查看页面查询条件起止日期应默认显示当天 | 缺陷 | 【操作步骤】：计算日志查看页面 查询条件 起始、截至日期应默认显示当天 【预期结果】：默认显示当天 【实际结果】：默认为空 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 18/十一月/14 10:04 上午 | 18/十一月/14 3:22 下午 | 18/十一月/14 3:22 下午 | 18/十一月/14 10:48 上午 | 0.1 | 计算管理 | _thumb_15025.png | firefox26.1
积分模块系统 | JF-45 | 积分流水查询的有效日期错误 | 缺陷 | 【操作步骤】：积分流水查询页面查询到的记录中有效日期 【预期结果】：如流水生成时间是2014-9-1 那有效期是到2017-8-31 【实际结果】：流水生成时间是2014-9-1 那有效期是到2017-9-1 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 18/十一月/14 9:59 上午 | 18/十一月/14 3:59 下午 | 18/十一月/14 3:59 下午 | 18/十一月/14 3:59 下午 | 0.1 | 账户查询 | _thumb_15024.png | firefox26.1
积分模块系统 | JF-44 | 积分流水查询页面的查询时间应默认当天 | 缺陷 | 【操作步骤】：积分流水查询页面查询条件中的 起止时间 【预期结果】：进入页面，起止时间应有默认的值（当天） 【实际结果】：起始时间无默认值 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 18/十一月/14 9:40 上午 | 18/十一月/14 3:22 下午 | 18/十一月/14 3:22 下午 | 18/十一月/14 10:42 上午 | 0.1 | 账户查询 | _thumb_15023.png | firefox26.1
积分模块系统 | JF-43 | 积分调整页面查询条件帐号对应的记录是用户 | 缺陷 | 【操作步骤】：积分调整页面查询条件 帐号 【预期结果】：应和查询的结果对应（用户名） 【实际结果】：查询条件显示帐号，记录显示用户，应为用户名 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 17/十一月/14 4:45 下午 | 18/十一月/14 3:25 下午 | 18/十一月/14 3:25 下午 | 18/十一月/14 10:25 上午 | 0.1 | 账户查询 |  | firefox26.1
积分模块系统 | JF-42 | 积分调整页面，输入不存在的用户也能调整 | 缺陷 | 【操作步骤】：积分调整，输入不存在的用户名 【预期结果】：判断用户是否存在，不存在不能作调整 【实际结果】：可调整，对用户无限制 | 已关闭 | 一般 | 无需修复 | 彭二龙 | 余薇 | 17/十一月/14 4:42 下午 | 18/十一月/14 3:22 下午 | 18/十一月/14 3:22 下午 | 17/十一月/14 5:00 下午 | 0.1 | 账户查询 |  | firefox26.1
积分模块系统 | JF-41 | 积分调整页面文字左对齐，按钮位置调整到合适 | 缺陷 | 【操作步骤】：积分调整页面，页面文字及按钮 【预期结果】：文字建议左对齐（参考该系统其他页面风格），按钮往上调，离输入框太远，不协调 【实际结果】：文字居中对齐，按钮离输入框太远，不协调 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 17/十一月/14 4:41 下午 | 18/十一月/14 3:24 下午 | 18/十一月/14 3:24 下午 | 18/十一月/14 10:24 上午 | 0.1 | 账户查询 | _thumb_15022.png | firefox26.1
积分模块系统 | JF-40 | 积分查询页面调整功能无法使用 | 缺陷 | 【操作步骤】：积分查询，查询到数据后，对应记录操作的调整操作 【预期结果】：可使用 【实际结果】：无法使用 | 已关闭 | 重要 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 17/十一月/14 4:21 下午 | 18/十一月/14 3:21 下午 | 18/十一月/14 3:21 下午 | 18/十一月/14 10:02 上午 | 0.1 | 账户查询 |  | firefox26.1
积分模块系统 | JF-39 | 创建规则模板时，显示名可重复 | 缺陷 | 【操作步骤】：模板管理创建（或修改）规则模板时，规则模板显示名输入存在的显示名 【预期结果】：保存不成功，提示显示名已存在 【实际结果】：可保存成功 | 已关闭 | 重要 | 无需修复 | 彭二龙 | 余薇 | 17/十一月/14 3:37 下午 | 17/十一月/14 3:37 下午 | 17/十一月/14 4:47 下午 | 17/十一月/14 4:47 下午 | 0.1 | 规则管理 |  | firefox26.1
积分模块系统 | JF-38 | 创建规则模板时，显示名可输入特殊字符 | 缺陷 | 【操作步骤】：模板管理创建（或修改）规则模板时，规则模板显示名 【预期结果】：不可输入特殊字符，如输入特殊字符，应保存失败 【实际结果】：可输入特殊字符保存成功 | 已关闭 | 重要 | 已修复 | 肖影 | 余薇 | 17/十一月/14 3:36 下午 | 19/十一月/14 2:14 下午 | 19/十一月/14 2:14 下午 | 18/十一月/14 10:36 上午 | 0.1 | 规则管理 |  | firefox26.1
积分模块系统 | JF-37 | 积分调整页面备注输入框，鼠标点击时应定位在第一行行首位置 | 缺陷 | 【操作步骤】：积分调整页面，备注输入框，鼠标点击时 【预期结果】：应定位在第一行行首 【实际结果】：点击哪定位在哪 | 已关闭 | 次要 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 17/十一月/14 3:35 下午 | 18/十一月/14 3:20 下午 | 18/十一月/14 3:20 下午 | 18/十一月/14 10:39 上午 | 0.1 | 账户管理 | _thumb_15021.png | firefox26.1
积分模块系统 | JF-36 | 规则模板下有在期内的规则时，应不可以删除该规则模板 | 缺陷 | 【操作步骤】：模板管理下有创建规则，该规则在期内 删除对应的规则模板 【预期结果】：不可以删除，除非该规则模板下的规则没有在使用的（已过期、已作废、未到期） 【实际结果】：可以删除 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 17/十一月/14 3:10 下午 | 18/十一月/14 5:06 下午 | 18/十一月/14 5:06 下午 | 17/十一月/14 4:56 下午 | 0.1 | 规则管理 |  | firefox26.1
积分模块系统 | JF-35 | 模版更新后不起作用 | 缺陷 | 必须重启。才起作用 | 已解决 | 一般 | 已修复 | 邢立军 | 邢立军 | 14/十一月/14 11:15 上午 |  | 14/十一月/14 4:46 下午 | 14/十一月/14 4:46 下午 | 0.1 | 计算管理 |  | 任何
积分模块系统 | JF-34 | 加积分批量调整 | 缺陷 | 和金文军交流，说如果有规则设置错误造成批量客户积分错误，需要批量调整。 准备在以后版本中加入。 | 开放 | 一般 | 未解决 | 肖影 | 邢立军 | 14/十一月/14 9:23 上午 |  | 14/十一月/14 1:32 下午 |  | 0.1 | 账户管理 |  | 任何
积分模块系统 | JF-33 | 不能写死 “piaol__consume”等这些账户类型 | 缺陷 | 请使用项目环境类 SetupPiaolApplicationContext中的数据。 存在的地方 有 积分调整、规则管理。 jfAdjust.html ruleCheck.html ruleList.html ruleUpgrade.html | 开放 | 一般 | 未解决 | 彭二龙 | 邢立军 | 14/十一月/14 9:20 上午 |  | 18/十一月/14 11:02 上午 |  | 0.1 | 规则管理, 账户管理 |  | 任何
积分模块系统 | JF-32 | 个人资料超过一次完善的计算提示信息建议修改 | 缺陷 | 【操作步骤】：用户第二次完善个人资料信息 计算日志信息的计算结果信息显示 【预期结果】：”该用户资料已完善“ 【实际结果】：已经完善过资料，修改个人资料 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 13/十一月/14 4:13 下午 | 18/十一月/14 3:25 下午 | 18/十一月/14 3:25 下午 | 13/十一月/14 4:16 下午 | 0.1 | 计算管理 |  | fireFox 26.1
积分模块系统 | JF-31 | 注册时间规则中积分计算错误 应增加1000 实际增加500 | 缺陷 | 【操作步骤】：用户注册增加的积分信息 【预期结果】：应按设置的增加1000 【实际结果】：只增加500 见图 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 13/十一月/14 4:09 下午 | 18/十一月/14 3:20 下午 | 18/十一月/14 3:20 下午 | 13/十一月/14 4:17 下午 | 0.1 | 计算管理 | _thumb_15018.png | fireFox 26.1
积分模块系统 | JF-30 | 邮箱超过一次绑定的计算日志提示信息建议修改 | 缺陷 | 【操作步骤】：超过一次绑定邮箱时，不赠送积分，提示信息 【预期结果】：”该用户已经进行过邮箱绑定“ 【实际结果】：”已经绑定过邮箱，修改绑定的邮箱“ | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 13/十一月/14 3:50 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 13/十一月/14 3:54 下午 | 0.1 | 计算管理 |  | fireFox 26.1
积分模块系统 | JF-29 | 二次绑定手机的计算提示信息建议修改 | 缺陷 | 【操作步骤】：超过一次绑定手机时，不赠送积分，提示信息 【预期结果】：”该用户已经进行过手机绑定“ 【实际结果】：”已经进行过手机绑定，更换绑定的手机“ | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 13/十一月/14 3:49 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 13/十一月/14 3:55 下午 | 0.1 | 计算管理 |  | fireFox 26.1
积分模块系统 | JF-28 | 积分查询 加 积分调整功能 | 缺陷 | 1） 原来的积分调整不动。 2） 增加 查询积分后 的 对该用户积分调整的功能。 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 邢立军 | 13/十一月/14 3:46 下午 | 18/十一月/14 5:00 下午 | 18/十一月/14 5:00 下午 | 18/十一月/14 10:38 上午 | 0.1 | 账户查询 |  | fixfox
积分模块系统 | JF-27 | 邮箱绑定赠送积分错误，设置为500，赠送1000 | 缺陷 | 【操作步骤】：邮箱绑定的计算日志信息， 【预期结果】：积分计算正确 【实际结果】：积分计算失败 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 13/十一月/14 3:43 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 13/十一月/14 3:57 下午 | 0.1 | 计算管理 | _thumb_15017.png | fireFox 26.1
积分模块系统 | JF-26 | 升级规则时，规则编号输入重复时，立即升级失败，应提示规则名称不能重复 | 缺陷 | 【操作步骤】：升级规则时，输入的规则编号是已经存在的，点击立即升级 【预期结果】：升级不成功，提示“升级失败，规则编号不能重复” 【实际结果】：提示“升级失败” | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 肖影 | 余薇 | 13/十一月/14 3:36 下午 | 18/十一月/14 4:59 下午 | 18/十一月/14 4:59 下午 | 13/十一月/14 5:08 下午 | 0.1 | 规则管理 |  | fireFox 26.1
积分模块系统 | JF-25 | 每月消费天数统计连续满3天消费后，积分应到次月15日左右发放，不是及时发放 | 缺陷 | 【操作步骤】：模拟用户连续三天下单消费成功 在计算日志查看中查看该用户的消费信息 【预期结果】：第一二日，无增加积分信息，第三日增加1000积分信息(次月15日左右发放) 【实际结果】：当日当时发放 | 已关闭 | 一般 | 无需修复 | 彭二龙 | 余薇 | 13/十一月/14 2:06 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 13/十一月/14 2:47 下午 | 0.1 | 计算管理 | _thumb_15016.png | fireFox 26.1
积分模块系统 | JF-24 | 下单消费计算日志信息没有计算结果信息 | 缺陷 | 【操作步骤】：在地址栏输入http://192.168.2.227:8080/jf-admin/service/calcommitjf?data={"date":"20141112","birthday":"20001011","tradeName":"consumption","user":"tom","money":"100","level":"白银会员","tradeWay":"computer"} ---下单消费成功 在计算日志查看中查看该用户的消费信息 【预期结果】：信息显示，且数据正确 【实际结果】：计算结果信息无 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 13/十一月/14 1:54 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 13/十一月/14 2:54 下午 | 0.1 | 计算管理 |  | fireFox 26.1
积分模块系统 | JF-23 | 事件规则无说明是手机绑定、邮箱绑定或信息完善 应有三个输入框 | 缺陷 | 【操作步骤】：新增规则，事件规则模板，只有一个输入项，未说明是手机绑定、邮箱绑定或信息完善 【预期结果】：应有三个输入项，对应三种事件（积分不一致） 【实际结果】：只一个输入项 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 13/十一月/14 1:50 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 13/十一月/14 2:52 下午 | 0.1 | 规则管理 |  | fireFox 26.1
积分模块系统 | JF-22 | 下单消费规则模板提示会员特权，无说明是增加积分还是倍数 | 缺陷 | 【操作步骤】：新增规则 下单消费规则页面模板提示信息 会员特权 【预期结果】：应说明是增加积分还是翻倍 【实际结果】：无相应提示 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 13/十一月/14 1:48 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 13/十一月/14 2:52 下午 | 0.1 | 规则管理 |  | fireFox 26.1
积分模块系统 | JF-21 | 注册送积分接口未实现 | 缺陷 | 【操作步骤】：注册送积分接口 【预期结果】：已实现，可运行成功 【实际结果】：暂未实现 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 13/十一月/14 10:04 上午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 13/十一月/14 2:55 下午 | 0.1 | 规则管理 |  | fireFox 26.1
积分模块系统 | JF-20 | 规则管理页面建议新增查询条件期限状态、规则名称模糊查询 | 缺陷 | 【操作步骤】：规则管理页面查询目前只有作废状态查询 【预期结果】：建议新增查询条件 期限状态、规则名称模糊查询 【实际结果】：目前只有作废状态查询 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 肖影 | 余薇 | 13/十一月/14 9:36 上午 | 18/十一月/14 3:23 下午 | 18/十一月/14 3:23 下午 | 13/十一月/14 4:57 下午 | 0.1 | 规则管理 |  | fireFox 26.1
积分模块系统 | JF-19 | 事件规则运行后，无计算统计数据 | 缺陷 | 【操作步骤】：在浏览器中运行 手机绑定：http://192.168.2.227:8080/jf-admin/service/calcommitjf?data={"tradeName":"phoneBinding","user":"sam"} 资料完善：http://192.168.2.227:8080/jf-admin/service/calcommitjf?data={"tradeName":"perfectInfo","user":"sam"} 邮箱绑定：http://192.168.2.227:8080/jf-admin/service/calcommitjf?data={"tradeName":"mailBinding","user":"sam"} 邀请好友：http://192.168.2.227:8080/jf-admin/service/calcommitjf?data={"tradeName":"inviteFriends","user":"sam"} 等时间规则后 页面返回 已提交，请稍后查询。查看计算日志查看页面数据 【预期结果】：对应有数据 【实际结果】：无数据 | 已关闭 | 重要 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 12/十一月/14 4:23 下午 | 18/十一月/14 3:18 下午 | 18/十一月/14 3:18 下午 | 13/十一月/14 3:52 下午 | 0.1 | 计算管理 |  | FireFox26.1
积分模块系统 | JF-18 | 下单消费规则，会员生日消费计算数据不正确 | 缺陷 | 【操作步骤】：在浏览器中运行 http://192.168.2.227:8080/jf-admin/service/calcommitjf?data={"date":"20141011","birthday":"20001011","tradeName":"consumption","user":"sam","money":"100","level":"白银会员","tradeWay":"computer"} ---会员消费统计 【预期结果】：运行成功，计算结果正确 【实际结果】：未按会员生日的标准统计数据。见图 | 已关闭 | 一般 | 无需修复 | 彭二龙 | 余薇 | 12/十一月/14 4:17 下午 | 18/十一月/14 3:18 下午 | 18/十一月/14 3:18 下午 | 13/十一月/14 4:50 下午 | 0.1 | 计算管理 | _thumb_15015.png | FireFox26.1
积分模块系统 | JF-17 | 每月消费统计计算日志有误，见图 | 缺陷 | 【操作步骤】：在浏览器中运行 http://192.168.2.227:8080/jf-admin/service/calcommitjf?data={"date":"20140112","tradeName":"deal","user":"sam"} ---每月消费统计 运行第一次时，积分为0，运行第二次时，计算结果信息中月份显示错误 见图 【预期结果】：运行成功，结果正确 【实际结果】：部分结果显示统计不正确 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 12/十一月/14 4:06 下午 | 18/十一月/14 3:18 下午 | 18/十一月/14 3:18 下午 | 13/十一月/14 2:56 下午 | 0.1 | 计算管理 | _thumb_15014.png | FireFox26.1
积分模块系统 | JF-16 | 规则管理页面 无法点击的操作建议去除 | 缺陷 | 【操作步骤】：规则管理页面，记录对应的操作中，有部分操作如（删除、编辑等）在某种状态下无法使用 【预期结果】：建议该条记录不能有的操作不要显示 见图 【实际结果】：全部显示操作，部分不能操作 | 已关闭 | 一般 | 无需修复 | 彭二龙 | 余薇 | 12/十一月/14 3:47 下午 | 12/十一月/14 3:47 下午 | 13/十一月/14 1:55 下午 | 13/十一月/14 1:55 下午 | 0.1 | 规则管理 | _thumb_15013.png | FireFox26.1
积分模块系统 | JF-15 | 签到规则执行成功后，查看日志信息积分和计算日志信息统计错误 | 缺陷 | 【操作步骤】：1.执行签到服务接口http://192.168.2.227:8080/jf-admin/service/calcommitjf?data={"date":"20140110","tradeName":"sign","user":"sam","level":"白银会员"} 页面提示：已提交，请稍后查询。 在计算管理>>计算日志查看中查看签到日志 【预期结果】：执行有效的签到日志 成功 【实际结果】：日志信息中积分和计算日志信息错误，见图 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 12/十一月/14 3:16 下午 | 18/十一月/14 3:18 下午 | 18/十一月/14 3:18 下午 | 14/十一月/14 4:48 下午 | 0.1 | 计算管理 | _thumb_15012.png | FireFox26.1
积分模块系统 | JF-14 | 运行签到接口，签到不成功 还运行了非签到规则 见图 | 缺陷 | 【操作步骤】：1.执行签到服务接口http://192.168.2.227:8080/jf-admin/service/calcommitjf?data={"date":"20140110","tradeName":"sign","user":"tom","level":"白银会员"} 页面提示：已提交，请稍后查询。 在计算管理>>计算日志查看中查看签到日志 【预期结果】：执行有效的签到日志 成功 【实际结果】：执行了非签到的规则，签到规则未执行成功 如图 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 12/十一月/14 9:49 上午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 18/十一月/14 3:19 下午 | 12/十一月/14 11:16 上午 | 0.1 | 计算管理 | _thumb_15011.png | FireFox26.1
积分模块系统 | JF-13 | 中间数据查看 输入用户名点击查看报500错误 | 缺陷 | 【操作步骤】：运营端，计算管理>>计算数据查看 输入用户帐号tom，点击查询 【预期结果】：tom用户有信息则显示信息，无信息则无信息显示 【实际结果】：报500错误 见图 | 已关闭 | 重要 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 11/十一月/14 4:03 下午 | 18/十一月/14 3:18 下午 | 18/十一月/14 3:18 下午 | 12/十一月/14 9:32 上午 | 0.1 | 计算管理 | _thumb_15010.png | FireFox 26.0
积分模块系统 | JF-12 | 计算日志查看页面数据详细计算结果信息无法查看 | 缺陷 | 【操作步骤】：运营端，计算管理>>计算日志查看 查询出日志后 计算结果信息 【预期结果】：点击可查看详情或鼠标移到上可查看详情 【实际结果】：无法查看 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 肖影 | 余薇 | 11/十一月/14 4:00 下午 | 18/十一月/14 3:18 下午 | 18/十一月/14 3:18 下午 | 13/十一月/14 5:44 下午 | 0.1 | 计算管理 | _thumb_15009.png | FireFox 26.0
积分模块系统 | JF-11 | 积分调整 调整账户选择多了个票量网账户，见图 | 缺陷 | 【操作步骤】：运营端，账户管理>>积分调整 输入帐号后 选择调整账户下拉选择 【预期结果】：票豆和成长值 【实际结果】：多一个票量网账户 如图 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 肖影 | 余薇 | 11/十一月/14 3:58 下午 | 18/十一月/14 3:18 下午 | 18/十一月/14 3:18 下午 | 13/十一月/14 2:15 下午 | 0.1 | 账户管理 | _thumb_15008.png | FireFox 26.0
积分模块系统 | JF-10 | 计算日志查看页面有新增规则按钮 | 缺陷 | 【操作步骤】：运营端，计算管理>>计算日志查看 页面显示 【预期结果】：无新增规则按钮 【实际结果】：有新增规则按钮 可以新增规则到规则页面 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 肖影 | 余薇 | 11/十一月/14 2:49 下午 | 18/十一月/14 4:58 下午 | 18/十一月/14 4:58 下午 | 12/十一月/14 11:07 上午 | 0.1 | 计算管理 | _thumb_15007.png | FireFox 26.0
积分模块系统 | JF-9 | 添加模板页面 显示名称输入特殊字符时，点击保存报500错 | 缺陷 | 【操作步骤】：运营端，规则管理>>模板管理 添加模板页面，显示名输入特殊字符，点击保存时，提示 【预期结果】：不能输入特殊字符（或直接限制不能输入） 【实际结果】：报500错误 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 肖影 | 余薇 | 11/十一月/14 2:44 下午 | 18/十一月/14 3:23 下午 | 18/十一月/14 3:23 下午 | 14/十一月/14 4:12 下午 | 0.1 | 规则管理 | _thumb_15006.png | FireFox 26.0
积分模块系统 | JF-8 | 新增规则时，选择规则模板为每月消费天数统计规则时，页面有两项无描述，见图 | 缺陷 | 【操作步骤】：运营端，规则管理>>规则管理页面 新增规则 选择规则模板为 每月消费天数统计规则 模板参数 【预期结果】：各项都有相应的描述 【实际结果】：有两项无相应描述 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 彭二龙 | 余薇 | 11/十一月/14 2:41 下午 | 18/十一月/14 3:17 下午 | 18/十一月/14 3:17 下午 | 12/十一月/14 9:18 上午 | 0.1 | 规则管理 | _thumb_15005.png | FireFox 26.0
积分模块系统 | JF-7 | 新增规则时，规则编号重名后，保存提示失败，应提示编码不能重名 | 缺陷 | 【操作步骤】：运营端，规则管理>>规则管理页面 新增规则，输入已经存在的规则编号（如QD）点击保存 【预期结果】：应提示 规则编码不能重名（或 输入的规则编码已存在） 【实际结果】：提示保存失败 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 肖影 | 余薇 | 11/十一月/14 2:35 下午 | 18/十一月/14 4:54 下午 | 18/十一月/14 4:54 下午 | 12/十一月/14 11:08 上午 | 0.1 | 规则管理 | _thumb_15004.png | FireFox 26.0
积分模块系统 | JF-6 | 规则添加修改时，有效起止日期无限制 | 缺陷 | 【操作步骤】：运营端，规则管理>>规则管理页面 新增和修改规则页面 有效起止日期 【预期结果】：有效止日期应不小于有效起日期 【实际结果】：有效止日期可以小于有效起日期 | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 肖影 | 余薇 | 11/十一月/14 2:28 下午 | 18/十一月/14 4:56 下午 | 18/十一月/14 4:56 下午 | 12/十一月/14 6:06 下午 | 0.1 | 规则管理 | _thumb_15003.png | FireFox 26.0
积分模块系统 | JF-5 | 规则管理作废提示信息为：作废 如图 | 缺陷 | 【操作步骤】：运营端，规则管理>>规则管理 页面 点击对应记录的作废按钮 【预期结果】：弹出提示信息“确认作废？” 【实际结果】：提示信息“作废” | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 肖影 | 余薇 | 11/十一月/14 2:24 下午 | 17/十一月/14 5:48 下午 | 17/十一月/14 5:48 下午 | 12/十一月/14 11:08 上午 | 0.1 | 规则管理 | _thumb_15002.png | FireFox 26.0
积分模块系统 | JF-4 | 规则管理页面，编辑删除按钮无效 | 缺陷 | 【操作步骤】：运营端，规则管理>>规则管理 页面 点击编辑、删除按钮 【预期结果】：对应有相应的页面或提示信息出现 【实际结果】：点击无反应 | 重新打开 | 一般 | 未解决 | 邢立军 | 余薇 | 11/十一月/14 2:22 下午 | 20/十一月/14 4:11 下午 | 20/十一月/14 4:11 下午 |  | 0.1 | 规则管理 | _thumb_15001.png | FireFox 26.0
积分模块系统 | JF-3 | 模版管理 上传伪后缀文件保存报500错误 | 缺陷 | 【操作步骤】：运营端，规则管理>>模板管理 添加新的模板，添加页面上传伪后缀.java .class文件（创建其他文件，修改后缀名为.java .class），点击提交 【预期结果】：判断文件无效（或做相关类似提示） 【实际结果】：报500错误，如图 | 重新打开 | 一般 | 未解决 | 彭二龙 | 余薇 | 11/十一月/14 2:11 下午 | 20/十一月/14 4:06 下午 | 20/十一月/14 4:06 下午 |  | 0.1 | 规则管理 | _thumb_15000.png | FireFox 26.0
积分模块系统 | JF-2 | 在运行的规则不能作废，只能升级 | 缺陷 |  | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 肖影 | 邢立军 | 06/十一月/14 3:23 下午 | 18/十一月/14 5:03 下午 | 18/十一月/14 5:09 下午 | 12/十一月/14 8:43 上午 | 0.1 | 规则管理 |  | 开发
积分模块系统 | JF-1 | 规则升级，新规则起始日期不能选，为当日 | 缺陷 |  | 已关闭 | 一般 | 已修复 | 肖影 | 邢立军 | 06/十一月/14 3:22 下午 |  | 12/十一月/14 8:46 上午 | 12/十一月/14 8:46 上午 | 0.1 | 规则管理 |  | 开发