## 时间计划
票量分销（国际机票）项目模块时间计划
阶段 | 持续时间（天） | 第一周 | 6月底 | [6 empty] | 7月第一周 |  |  | 第三周 |  |  |  | 7月第二周 | [6 empty] | 7月第三周 | [6 empty] | 7月第四周 | [6 empty] | 7月底
|  | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
面向经销商（差旅）接口定义 | 6 | bar: 第一周 20; 6月底 30 to 7月第一周 1
易行国际接口封装 | 6 | bar: 6月底 30 to 7月第一周 3; 第三周 6
易行国际接口联调 | bar: 第三周 7 to 7月第二周 10; 7月第二周 13 to 7月第三周 17; 7月第三周 20 to 7月第四周 24; 7月第四周 27 to 7月底 31
国际机票业务模型设计 | 4 | bar: 6月底 30 to 7月第一周 1
国际机票分销服务 | 2 | bar: 7月第一周 2 to 7月第一周 3; 第三周 6 to 7月第二周 10; 7月第二周 13 to 7月第三周 17
面向经销商（差旅）接口联调 | 15 | bar: 7月第二周 14 to 7月第三周 17; 7月第三周 20 to 7月第四周 24; 7月第四周 27 to 7月底 31
票量分销后台（国际机票模块） | 9 | bar: 第三周 7 to 7月第二周 10; 7月第二周 13 to 7月第三周 17; 7月第三周 20
项目联合测试
项目发布